Приложение

к приказу МКОУ «Большеугреневская СОШ»

от 01.10.2015 г. № 39-П § 3

План-график

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МКОУ «Большеугреневская СОШ»Бийского района Алтайского края

| 1.Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.Разработка и утверждение приказа об особенностях организации образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные исполнители |  | Конечные результаты мероприятий |  |  |
| 1.1.1 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в МКОУ «Большеугреневская СОШ» | Октябрь – ноябрь 2015 г. | Заместитель директора по УВР |  | Наличие утвержденного плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ |  |  |
| 1.1.2 | Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ в МКОУ «Большеугреневская СОШ» | Октябрь – ноябрь 2015 г. | Заместитель директора по УВР |  | Наличие утвержденного плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ |  |  |
| 1.1.3 | Разработка и утверждение нормативных правовых актов МКОУ «Большеугреневская СОШ» обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | Ноябрь – декабрь 2015 г. | Директор школы |  | Наличие нормативной правовой базы по вопросам введения ФГОС ОВЗ |  |  |
| 1.1.4 | Обеспечение кабинетов начальных классов МКОУ «Большеугреневская СОШ» учебным и учебно-наглядным оборудованием в соответствии с примерным перечнем | До 01.09.2016 г. | Директор школы |  | Определение потребности учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинетов начальных классов МКОУ «Большеугреневская СОШ» соответствующего требованиям ФГОС ОВЗ |  |  |
| 1.1.5 | Заключение договоров о сетевом взаимодействии МКОУ «Большеугреневская СОШ» | Январь 2016 г. | Директор школы |  | Утверждена форма примерного договора о взаимодействии в МКОУ «Большеугреневская СОШ» Заключенные договоры |  |  |
| 1.1.6 | Организация работы по паспортизации кабинетов начальных классов МКОУ «Большеугреневская СОШ» в соответствии с утвержденным примерным положением об учебном кабинете | Февраль – июнь 2016 г. | Заместитель директора по УВР |  | Кабинеты подготовительного и первого классов к 01.09.2016 будут паспортизированы в соответствии утвержденным примерным положением об учебном кабинете |  |  |
| 1.1.7 | Организация работы по введению в штатное расписание должности «тьютор-ассистент» | Июнь – август 2016 г. | Директор школы |  | Разработка и утверждение примерного Положения о деятельности тьютора в МКОУ «Большеугреневская СОШ» |  |  |
| 1.1.8 | Обеспечение участия в мероприятиях, предусмотренных в Плане работы площадок методического сопровождения образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ педагогов МКОУ «Большеугреневская СОШ» | постоянно | Администрация школы |  | Планирование совместной деятельности школьных и муниципальных методических объединений с включением вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ. |  |  |
| 1.1.9 | Обеспечение участия в мероприятиях, предусмотренных Планами работы муниципальных УМО работников МКОУ «Большеугреневская СОШ» | постоянно | Администрация школы |  | Участие в мероприятиях, предусмотренных планами работы муниципальных УМО |  |  |
| 1.2. Анализ материалов по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Самоанализ МКОУ «Большеугреневская СОШ»по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические | Июнь – август 2016 г. | Администрация школы |  | Информация в МКУ «Комитет Администрации Бийского района по образованию и делам молодёжи» об оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ в МКОУ «Большеугреневская СОШ» |  |  |
| 1.2.2 | Предоставление отчета по итогам самоанализа МКОУ «Большеугреневская СОШ» по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ в МКУ «Комитет Администрации Бийского района по образованию и делам молодёжи» | Сентябрь 2016 г. | Заместитель директора по УВР |  | Отчет |  |  |
| 1.2.3 | Разработка и утверждение приказа МКОУ «Большеугреневская СОШ» «Об организации мониторинга по оценке готовности муниципальных образовательных систем к введению ФГОС МКОУ «Большеугреневская СОШ» для обучающихся с ОВЗ» | Сентябрь 2016 г. | Директор школы |  | Наличие приказа «Об организации мониторинга по оценке готовности муниципальных образовательных систем к введению ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ» МКОУ «Большеугреневская СОШ» |  |  |
| 1.2.4 | Организация проведения мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ в МКОУ «Большеугреневская СОШ» | Август – сентябрь 2016 г. | Заместитель директора по УВР |  | Результаты мониторинга. Направление в МКУ «Комитет Администрации Бийского района по образованию и делам молодёжи» материалов мониторинга условий для реализации ФГОС ОВЗ в МКОУ «Большеугреневская СОШ» |  |  |
| 1.2.5 | Разработка и утверждение раздела программы развития МКОУ «Большеугреневская СОШ» по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ по результатам проведения мониторинга | Январь 2017 г. | Заместитель директора по УВР |  | Утвержденная программа развития по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ по результатам проведения мониторинга в МКОУ «Большеугреневская СОШ» |  |  |
| 1.2.6 | Разработка и утверждение приказа «О контроле готовности МКОУ «Большеугреневская СОШ»к внедрению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ» | Январь 2016 г. | Директор школы |  | Приказ «О контроле готовности к внедрению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ» |  |  |
| 1.2.7 | Организация мероприятий по разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ с работниками МКОУ «Большеугреневская СОШ» | Август 2016 г. | Администрация школы |  | Реализация плана совещаний с Педагогическими работниками МКОУ «Большеугреневская СОШ» с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ и разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ в МКОУ «Большеугреневская СОШ» по утвержденному плану |  |  |
| 1.3. Подготовка к разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы МКОУ «Большеугреневская СОШ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Участие в совещаниях и семинарах по вопросам разработки на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательной организации | Август 2015 г. – август 2016 г. | Администрация школы |  | Адаптированная основная образовательная программа МКОУ «Большеугреневская СОШ» |  |  |
| 1.3.2 | Разработка на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы МКОУ «Большеугреневская СОШ» |  | Заместитель директора по УВР |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Разработка основных образовательных программ с использованием примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре | Постоянно | Заместитель директора по УВР |  | Основные образовательные программы, разработанные в соответствии с современными требованиями |  |  |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Разработка и утверждение приказа МКОУ «Большеугреневская СОШ» «О создании рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ» | Сентябрь – октябрь 2015 г. |  | Директор школы | Приказ «О создании рабочей группы по введению в МКОУ «Большеугреневская СОШ» ФГОС ОВЗ в 2015 - 2016 годах» |  |  |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка и утверждение Плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников МКОУ «Большеугреневская СОШ» по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | 2016 г. |  | Заместитель директора по УВР |  | Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников МКОУ «Большеугреневская СОШ» по вопросам реализации ФГОС ОВЗ |  |
| 3.2 | Реализация плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников МКОУ «Большеугреневская СОШ» |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Информирование педагогических работников МКОУ «Большеугреневская СОШ» о сроках проведения профессиональной переподготовки педагогических работников по направлению «Специальное (дефектологическое) образование | 2016 г. |  | Администрация школы |  | Обеспечение потребности в профессиональной переподготовки педагогических работников МКОУ «Большеугреневская СОШ» по направлению «Специальное дефектологическое) образование» |  |
| 3.4 | Обеспечение участия работников МКОУ «Большеугреневская СОШ»в курсах повышения квалификации | 2016 г. |  | Администрация школы |  | Курсы повышения квалификации будут пройдены педагогическими работниками МКОУ «Большеугреневская СОШ» |  |
| 3.5 | Формирование запроса на проведение сетевой консультации | Постоянно |  | Администрация школы |  | Сетевое консультирование руководящих и педагогических работников МБОУ МКОУ «Большеугреневская СОШ»по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка государственных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | Постоянно |  | Администрация школы |  | МКОУ «Большеугреневская СОШ» выполнено государственное задание в полном объеме с учетом ФГОС ОВЗ |  |
| 4.2 | Корректировка и выполнение государственных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 5. Информационное обеспечение ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация участия руководящих и педагогических работников МКОУ «Стан- Большеугреневская СОШ» в мероприятиях (совещаниях, конференциях, семинарах) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ, проводимых МКУ «Комитет Администрации Бийского района по образованию и делам молодёжи» | 2015 – 2016 гг. |  | Администрация школы |  | Участие руководящих и педагогических работников МКОУ «Большеугреневская СОШ» в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. |  |
| 5.2 | Проведение педагогического совета, совещаний при директоре в МКОУ «Большеугреневская СОШ» по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Создание на сайте МКОУ «Большеугреневская СОШ» раздела «Введение ФГОС образования обучающихся с ОВЗ» | Октябрь 2015 г. |  | Системный администратор |  | Информированность на всех уровнях о проводимой в МКОУ «Большеугреневская СОШ» работе по введению ФГОС ОВЗ |  |
| 5.4 | Размещение на сайте МКОУ «Большеугреневская СОШ» информации о введении ФГОС ОВЗ и связанных с этим изменениях в работе МКОУ «Большеугреневская СОШ» |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Информационное сопровождение родителей, обучающихся 1 класса МКОУ «Большеугреневская СОШ» текущего учебного года, представителей общественности и средств массовой информации по ознакомлению с условиями обучения по ФГОС ОВЗ | Постоянно |  | Администрация школы |  | Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ с использованием интернет-ресурсов, печатной продукции |  |